## Sheet1
|  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월
클라이언트 | 프레임워크 | bar: 1월 to 5월
타일관리 | bar: 1월 to 3월
쉐이더 | bar: 2월 to 4월
UI | bar: 4월 to 5월
스킬 | bar: 5월 to 6월
이펙트 | bar: 5월 to 7월
디버깅 | bar: 7월 to 8월
기획 | 시스템 | bar: 1월 to 3월
스토리 | bar: 1월 to 2월
캐릭터 | bar: 2월
스테이지 | bar: 2월 to 3월
스킬 | bar: 3월 to 4월
UI | bar: 4월 to 5월
레벨 | bar: 5월 to 7월
사운드 | bar: 7월
밸런싱 | bar: 6월 to 8월
그래픽 | 오브젝트 | bar: 1월 to 2월
캐릭터 | bar: 2월
스킬 | bar: 2월 to 4월
UI | bar: 4월 to 7월
보스,추가오브젝트 | bar: 7월 to 8월
서버 | 프레임워크 | bar: 1월 to 3월
DB제작 | bar: 2월 to 4월
서버제작 | bar: 3월 to 5월
클라이언트연동 | bar: 4월 to 5월
보안 | bar: 7월 to 8월
DB수정 | bar: 6월 to 7월